Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

USL Toscana Nord Ovest

Verbale n° 8 - seduta 29 ottobre 2020

Il giorno 29 ottobre c.a. alle ore 13:00, in web conference, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, incaricato con deliberazioni del Direttore Generale n° 973 del 13.11.2019 e n° 589 del 31.07.2020.

Sono presenti i sottoscritti:

Dr. Mauro Porta (Presidente);

Dr.ssa Patrizia Orcamo;

Dr. Manuele Bellonzi.

L’Organismo si è riunito per svolgere il seguente ordine del giorno:

- aggiornamento sulla verifica della Performance organizzativa 2019.

Preliminarmente alla trattazione, il Dr. Mauro Porta e la Dr.ssa Patrizia Orcamo si presentano al nuovo Componente, Dr. Manuele Bellonzi, che ricambia.

Il presente incontro si svolge dopo diverse settimane trascorse dall’ultimo incontro, svoltosi il 22 luglio u.s.

In quell’occasione, l’OIV -preso atto che la scadenza originariamente prevista per la conclusione dell’iter di verifica sulla Performance 2019 non sarebbe stata rispettata per imprevisti sopravvenuti – aveva richiesto che venisse presentato “formalmente un nuovo programma, ripianificato secondo la tempistica stabilita (chiusura della Performance organizzativa 2019 per la fine del mese di settembre, o al massimo, inizio di ottobre)”.

Nella mattinata odierna, qualche minuto prima dell’incontro, è pervenuta alla Segreteria dell’OIV un documento contenente alcuni grafici attestanti lo stato di avanzamento delle attività di verifica e, in ultima pagina, l’individuazione delle attività da svolgere su iniziativa del Controllo di gestione:

- invio scheda indicatori non raggiunti a responsabili di struttura;

- ricevimento delle osservazioni da parte dei Resp CdR;

- verifica delle osservazioni formulate ed eventuale accoglimento delle osservazioni;

- presentazione stato finale della verifica a OIV;

- trasmissione a SC valorizzazione del personale e relazioni sindacali per il pagamento.

Considerato che il termine indicato per l’ultima delle attività sopra indicate è il 10 novembre, l’OIV esprime il proprio disappunto per le tempistiche stringenti e unilateralmente stabilite.

Tanto precisato, prendendo atto dell’indisponibilità allo stato attuale della documentazione da esaminare, stabilisce di:

- aggiornare i propri lavori alle ore 13 del 9 novembre 2020 (coerentemente con il rispetto delle tempistiche di cui al calendario oggi trasmesso dal Controllo di Gestione);

- rimanere in attesa, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 4 del proprio Regolamento di funzionamento approvato con deliberazione n. 634 del 13.8.2020 (secondo cui il Presidente dell’OIV “definisce l’ordine del giorno, anche sulla base della documentazione da esaminare che viene messa a disposizione dalla Direzione Aziendale almeno 5 giorni prima della seduta in apposita sezione della intranet aziendale”) della documentazione sulla quale potersi utilmente esprimersi (e cioè 4 novembre);

- richiedere, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo Regolamento (“per lo svolgimento dei propri compiti l’OIV si avvale, per le funzioni proprie della Struttura Tecnica Permanente prevista dall’art. 14 commi 9 e 10 del D.Lgs. 150/2009, delle funzioni di controllo interno afferenti all’area di Staff della Direzione Aziendale”) la messa a disposizione di ogni supporto utile a consentire, ricorrendone le condizioni, alla conclusione dell’iter nei termini comunicati.

La seduta termina alle ore 14:30.

L’Organismo Indipendente di Valutazione

Dr. Mauro Porta (Presidente);

Dr.ssa Patrizia Orcamo

Dr. Manuele Bellonzi.